# [FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA](#_Toc373908726)

1. Uvod

Godišnji plan rada Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu: Ministarstvo) za 2022. godinu predstavlja provedbeni dokument na osnovu kojeg se implementira glavni program koji glasi: „Kreiranje uslova za razvoj i opstanak mikro, malih i srednjih preduzeća“. Glavni program zasnovan je na zakonskim nadležnostima i strateškim dokumentima te akcionim planovima koje provodi Ministarstvo. Aktivnosti navedene u ovome programu imaju za cilj povećanje broja malih i srednjih poduzeća, poticanje rasta inovativnih i izvozu usmjerenih malih i srednjih poduzeća, kao i stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta za osnivanje i razvoj subjekata male privrede. Pored toga, Ministarstvo će i u 2022. godini aktivno raditi na implementiranju Akta o malom biznisu („Small Business Act" for Europe – SBA) i definisanju okvira politika potpore MSP-a koje se trebaju donositi i razvijati kako bi se poboljšalo poduzetničko okruženje i povećala konkurentnost MSP-a.

1. Osvrt na aktivnosti/projekte realizovane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu

U 2021. godini je realizovana su sljedeći projekti: Jačanje konkurentnosti MSP, Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture i Poticaj udruženjima i komorama.

Projekt „Jačanje konkurentnosti MSP-a“ je za cilj imao jačanje konkurentnosti MSP-a kroz tehnološku modernizaciju poslovnih procesa i proizvodnje, promociju izvoznih potencijala i unapređenje digitaliziranog pristupa novim tržištima u cilju povećanja otpornosti MSP nakon pandemije COVID-19. Zbog nedostatka finansijskih sredstava podržan je samo 81 projekt od 140 koji su formalno-pravno zadovoljili uslove konkursa, sa ukupnim iznosom sredstava od 2.382.436,42 KM.

Kroz Projekt „Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture“ čiji je cilj uređenje i opremanje prostora za prihvat malih i srednjih poduzetnika, odnosno poduzetnika početnika; pružanje podrške malim i srednjim preduzećima za uvođenje digitaliziranog modela poslovanja i unapređenja učinkovitosti proizvodnje kao odgovor na posljedice pandemije COVID-19; privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta; sufinansiranje odobrenih EU projekata koji podržavaju razvoj poduzetništva dodijeljena su sredstva za 5 projekata u ukupnom iznosu od 40.000 KM.

Cilj Projekta „Poticaj udruženjima i komorama“ je bio razvoj i afirmacija poduzetništva i obrta, pružanje podrške malim i srednjim preduzećima na uvođenju digitaliziranog modela poslovanja i unapređenja učinkovitosti proizvodnje kao odgovor na posljedice pandemije COVID-19; interesno umrežavanje poduzetnika i obrtnika, organizovano zastupanje interesa poduzetnika i obrtnika na zajedničkom tržištu, opstanak i razvoj komorskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine, edukacija članova komora i udruženja, promocija poduzetništva, sufinansiranje odobrenih EU projekata koji podržavaju razvoj poduzetništva. Realizacijom ovog projekta smo podržali 16 projekata sa ukupnim iznosom sredstava od 89.753,10 KM.

I u 2021. godini je nastavljeno sa realizacijom Programa „Kreditni poticaj razvoju poduzetništva i obrta“.

1. Kratak opis ključnih usmjerenja godišnjeg plana rada i provedenog procesa konsultacija

Godišnji plan rada za 2022. godinu je usmjeren na niz aktivnosti koje su planirane u trogodišnjem planu rada Ministarstva za Planirane aktivnosti imaju za cilj povećanje broja subjekata male privrede, poticanje rasta inovativnih i izvozu usmjerenih MSP-a, kao i stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta za osnivanje i razvoj MSP-a. U 2022.godini će se nastavit sa implementacijom Akta o malom biznisu („Small Business Act" for Europe – SBA), Akcionog plana za inovacije u malim i srednjim preduzećima za period 2021-2023. godina i definisanju okvira politika potpore MSP-a koje se trebaju donositi i razvijati kako bi se poboljšalo poduzetničko okruženje i povećala konkurentnost MSP-a.

1. Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane mjere (programe) za naredni godišnji period, preuzet iz trogodišnjeg plana rada

Kroz sve programe u Ministarstvu ključni nedostatak je u kadrovskim kapacitetima koji će predstavljati osnovni nedostatak za implementaciju mjera i aktivnosti u odnosu na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta od 29 državnih službenika, za poslove iz nadležnosti ovog ministarstva sistematizovano je 5 rukovodećih državnih službenika (1 sekretar Ministarstva, 4 pomoćnika ministra) 24 ostalih državnih službenika, od čega je popunjeno 5 rukovodećih državnih službenika i 18 ostalih državnih službenika.

1. Mogući problemi i rizici za realizaciju godišnjeg plana rada

Ako bi došlo do kašnjenja realizacije poticajnih sredstava za podršku subjektima male privrede, to bi negativno uticalo na implementaciju odobrenih projekata korisnika sredstava. Postoji mogućnost u kašnjenju donošenja planiranih zakona, zbog zastoja u radu zakonodavnih organa Federacije Bosne i Hercegovine.

**B. Glavni program**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv glavnog programa** | **Šifra glavnog programa** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u KM** | |
| **Izvori** | **Iznos** |
| Kreiranje uslova za razvoj i opstanak mikro, malih i srednjih preduzeća |  | **Budžetska sredstva** | **10.694.735,00** |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | **10.694.735,00** |

**Napomena:** Glavni program se prenosi iz trogodišnjeg plana rada organa uprave

**B1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa (mjere)** | **Šifra programa** | **Indikatori** | **Polazna vrijednost** | **Ciljna godišnja vrijednost** |
| 1. Olakšati i ubrzati procese ulaska u poslovnu aktivnost i izlaska iz nje |  | Pokretanje poslovne aktivnosti, rang | 184/190 | 170/190 |
| Finansiranje malih i srednjih preduzeća, rang | 106/141 | 90/141 |
| 1. Ubrzati digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća |  | E-trgovina (mala preduzeća 10-49 radnika) | 20 | 25 |
| E-trgovina (srednja preduzeća 50-249 radnika) | 22 | 25 |
| 1. Poticati razvoj inovativnih digitalnih rješenja i kompanija u softverskoj djelatnosti |  | % godišnje promjene broja preduzeća u IT sektoru | 10,7 | 12,2 |
| % godišnje promjene broja zaposlenih u preduzećima IT sektora | 18,5 | 20,1 |
| 1. Podržavati razvoj poduzetničke infrastrukture |  | % učešće bruto dodane vrijednosti IT sektora u BDP-u | 1,2 | 1,6 |
| Broj poslovnih subjekata u poduzetničkim zonama | 1.120 |  |
| 1. Pružati podršku malim i srednjim preduzećima na poboljšanju energijske efikasnosti i principa „zelene ekonomije“ i „ekologizacije“ |  | Broj zaposlenih djelatnika u zoni |  |  |
| Udio MSP koji su implementirali mjere EE u odnosu na ukupan broj MSP-a | N/d | N/d |
| 1. Strateško upravljanje i administracija |  | Uspostavljen fond za podršku projektima energijske efikasnosti | Ne | Ne |
| Omjer troškova administrativnog programa u odnosu na ukupan budžet institucije | 50% | 40% |

**Napomena:** Programi (mjere) i indikatori organa uprave prenose se iz trogodišnjeg plana rada.

**B2. Aktivnosti/projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele A1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 1. Olakšati i ubrzati procese ulaska u poslovnu aktivnost i izlaska iz nje** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program: Strategija razvoja Federacije BiH 2021-2027.; 1.3.1.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | | | | **Rok izvršenja** | | | | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | | | | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | | | | **PJI2** | | | | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM** | | | | |
| *(Da/Ne)* | Izvori | | Iznos | | |
| 1.1. Izrada Zakona o poticanju razvoja male privrede i podzakonskih akata | | | | 2022. | | | | Usvojen zakon i podzakonski akti | | | | Sektor za razvoj i Sektor za poduzetništvo | | | | - | | | | Da | **Budžetska sredstva** | | 200.000 | | |
| **Kreditna sredstva** | |  | | |
| **Sredstva EU** | |  | | |
| **Ostale donacije** | |  | | |
| **Ostala sredstva** | |  | | |
| **Ukupno:** | | 200.000 | | |
| 1.2. Izrada Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi i podzakonskih akata | | | | 2022. | | | | Usvojen zakon i podzakonski akti | | | | Sektor za razvoj i Sektor za poduzetništvo | | | | - | | | | Da | **Budžetska sredstva** | | 200.000 | | |
| **Kreditna sredstva** | |  | | |
| **Sredstva EU** | |  | | |
| **Ostale donacije** | |  | | |
| **Ostala sredstva** | |  | | |
| **Ukupno** | | 200.000 | | |
| 1.3. Izrada podzakonskih akata na osnovu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima | | | | 2022. | | | | Usvojen zakon i podzakonski akti | | | | Sektor za obrt | | | | - | | | | Da | **Budžetska sredstva** | | 100.000 | | |
| **Kreditna sredstva** | |  | | |
| **Sredstva EU** | |  | | |
| **Ostale donacije** | |  | | |
| **Ostala sredstva** | |  | | |
| **Ukupno** | | 100.000 | | |
| 1.4. Izrada Zakona o socijalnom – društvenom poduzetništvu i podzakonskih akata. | | | | 2022. | | | | Usvojen zakon i podzakonski akti. | | | | Sektor za razvoj i Sektor za poduzetništvo | | | | - | | | | Da | **Budžetska sredstva** | | 200.000 | | |
| **Kreditna sredstva** | |  | | |
| **Sredstva EU** | |  | | |
| **Ostale donacije** | |  | | |
| **Ostala sredstva** | |  | | |
| **Ukupno** | | 200.000 | | |
| 1.5. Poticati uspostavu funkcionalnog jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata, dobijanja potrebnih dozvola, te omogućiti online registraciju poslovnih subjekata i obezbijediti jedinstven registar poslovnih subjekata I licenciranje | | | | 2022. | | | | Uspostavljen jednošalterski sistem registracije poslovnih subjekata | | | | Sektor za obrt i Sektor za poduzetništvo | | | |  | | | |  | **Budžetska sredstva** | | 70.000 | | |
| **Kreditna sredstva** | |  | | |
| **Sredstva EU** | |  | | |
| **Ostale donacije** | |  | | |
| **Ostala sredstva** | |  | | |
| **Ukupno** | | 70.000 | | |
| 1.6. Poticati izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih akata koji utiču na poslovanje sektora MSP-a | | | | 2022. | | | | Usvojene izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih akata koji utiču na poslovanje sektora MSP-a | | | | Sektori razvoj i Sektor za poduzetništvo | | | | - | | | | Da | **Budžetska sredstva** | | 70.000 | | |
| **Kreditna sredstva** | |  | | |
| **Sredstva EU** | |  | | |
| **Ostale donacije** | |  | | |
| **Ostala sredstva** | |  | | |
| **Ukupno** | | 70.000 | | |
| 1.7. Poticati razvoj male privrede | | | | 2022. | | | | Usvojen i realiziran Program poticaja za razvoj male privrede i ostvareni ciljevi navedenim programom | | | | Sektori razvoj, Sektor za poduzetništvo i Sektor za obrt | | | | - | | | | Ne | **Budžetska sredstva** | | 3.800.000 | | |
| **Kreditna sredstva** | |  | | |
| **Sredstva EU** | |  | | |
| **Ostale donacije** | |  | | |
| **Ostala sredstva** | |  | | |
| **Ukupno** | | 3.800.000 | | |
| **Ukupno za program (mjeru) 1.** | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | **Budžetska sredstva** | | 4.640.000 | | |
| **Kreditna sredstva** | |  | | |
| **Sredstva EU** | |  | | |
| **Ostale donacije** | |  | | |
| **Ostala sredstva** | |  | | |
| **Ukupno** | | **4.640.000** | | |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 2. Ubrzati razvoj i digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program:Strategija razvoja Federacije BiH 2021-2027.; 1.1.2.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | | | **Rok izvršenja** | | | | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | | | | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | | | | **PJI2** | | | | **Usvaja se3** | | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM** | | | | |
| *(Da/Ne)* | | Izvori | Iznos | | | |
| 2.1. Podržavati digitalizaciju poslovanja malih i srednjih preduzeća | | | 2022. | | | | Usvojen program podrške za digitalizaciju poslovanja malih i srednjih preduzeća | | | | Sektori razvoj i Sektor za poduzetništvo | | | | - | | | | Da | | **Budžetska sredstva** | 350.000 | | | |
| **Kreditna sredstva** |  | | | |
| **Sredstva EU** |  | | | |
| **Ostale donacije** |  | | | |
| **Ostala sredstva** |  | | | |
| **Ukupno:** | 350.000 | | | |
| 2.2. Podržavati „Start up “ | | | 2022. | | | | Uspostavljen program podrške „Start up“ | | | | Sektori razvoj, Sektor za poduzetništvo i Sektor za obrt | | | | - | | | | Da | | **Budžetska sredstva** | 1.050.000 | | | |
| **Kreditna sredstva** |  | | | |
| **Sredstva EU** |  | | | |
| **Ostale donacije** |  | | | |
| **Ostala sredstva** |  | | | |
| **Ukupno** | 1.050.000 | | | |
| **Ukupno za program (mjeru) 2.** | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | **Budžetska sredstva** |  | | | |
| **Kreditna sredstva** |  | | | |
| **Sredstva EU** |  | | | |
| **Ostale donacije** |  | | | |
| **Ostala sredstva** |  | | | |
| **Ukupno** | **1.400.000** | | | |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 3. Poticati razvoj inovativnih digitalnih rješenja i kompanija u softverskoj djelatnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program: Strategija razvoja Federacije BiH 2021-2027.; 1.1.5.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | | **Rok izvršenja** | | | | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | | | | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | | | | **PJI2** | | | | **Usvaja se3** | | | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM** | | | | |
| *(Da/Ne)* | | | Izvori | | | Iznos | |
| 3.1. Putem Razvojne banke, pod povoljnim uslovima, kreditirati nabavku opreme i infrastrukture za razvoj kompanija IT sektora. | | 2022. | | | | Obezbjeđeni krediti za nabavku opreme i infrastrukture za razvoj kompanija IT sektora. | | | | Sektori razvoj i Sektor za poduzetništvo | | | | - | | | | Da | | | **Budžetska sredstva** | | | 850.000 | |
| **Kreditna sredstva** | | |  | |
| **Sredstva EU** | | |  | |
| **Ostale donacije** | | |  | |
| **Ostala sredstva** | | |  | |
| **Ukupno:** | | | 850.000 | |
| 3.2. Mapiranje i istraživanje mogućnosti za koordinaciju i saradnju kako bi se omogućile inovacije u MSP kroz povezivanje MSP i naučno-istraživačkih institucija | | 2022. | | | | Okvir politika za inovacije i zelenu ekonomiju u MSP je razvijen; Programi i funkcije koji omogućavaju inovacije su unaprijeđeni; | | | | Sektori razvoj i Sektor za poduzetništvo | | | |  | | | | Da | | | **Budžetska sredstva** | | | 80.000 | |
| **Kreditna sredstva** | | |  | |
| **Sredstva EU** | | |  | |
| **Ostale donacije** | | |  | |
| **Ostala sredstva** | | |  | |
| **Ukupno** | | | 80.000 | |
| 3.3. Uspostavljanje sektorskih mreža za inovacije i jačanje postojećih (sektor metala, drveta, IT..) i uspostava tematskih mreža (npr. za razvoj vještina; ozelenjavanje MSP ili energetsku efikasnost kao inovativan poslovni model) | | 2022. | | | | Okvir politika za inovacije i zelenu ekonomiju u MSP je razvijen; Programi i funkcije koji omogućavaju inovacije su unaprijeđeni; | | | | Sektori razvoj i Sektor za poduzetništvo | | | | - | | | | Da | | | **Budžetska sredstva** | | | 290.000 | |
| **Kreditna sredstva** | | |  | |
| **Sredstva EU** | | |  | |
| **Ostale donacije** | | |  | |
| **Ostala sredstva** | | |  | |
| **Ukupno** | | | 290.000 | |
| 3.4. Promoviranje inovacionih mreža između proizvodnih i IT uslužnih preduzeća | | 2022. | | | | Okvir politika za inovacije i zelenu ekonomiju u MSP je razvijen; Programi i funkcije koji omogućavaju inovacije su unaprijeđeni; | | | | Sektori razvoj i Sektor za poduzetništvo | | | |  | | | |  | | | **Budžetska sredstva** | | | 80.000 | |
| **Kreditna sredstva** | | |  | |
| **Sredstva EU** | | |  | |
| **Ostale donacije** | | |  | |
| **Ostala sredstva** | | |  | |
| **Ukupno** | | | 80.000 | |
| 3.5. Osigurati finansiranja za projekte podrške inovacijama i predlaganje politika za podršku inovacijama | | 2022. | | | | * Okvir politika za inovacije i zelenu ekonomiju u MSP je razvijen; Programi i funkcije koji omogućavaju inovacije su unaprijeđeni; | | | | Sektori razvoj i Sektor za poduzetništvo | | | |  | | | |  | | | **Budžetska sredstva** | | | 80.000 | |
| **Kreditna sredstva** | | |  | |
| **Sredstva EU** | | |  | |
| **Ostale donacije** | | |  | |
| **Ostala sredstva** | | |  | |
| **Ukupno** | | | 80.000 | |
| 3.6. Podržavati istraživačko-razvojne i inovacijske aktivnosti | | 2022. | | | | * Uspostavljanje infrastrukture podrške za inovacije i zelenu ekonomiju malih i srednjih preduzeća | | | | Sektori razvoj i Sektor za poduzetništvo | | | |  | | | |  | | | **Budžetska sredstva** | | | 80.000 | |
| **Kreditna sredstva** | | |  | |
| **Sredstva EU** | | |  | |
| **Ostale donacije** | | |  | |
| **Ostala sredstva** | | |  | |
| **Ukupno** | | | 80.000 | |
| **Ukupno za program (mjeru) 3.** | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | **Budžetska sredstva** | | | 1.460.000 | |
| **Kreditna sredstva** | | |  | |
| **Sredstva EU** | | |  | |
| **Ostale donacije** | | |  | |
| **Ostala sredstva** | | |  | |
| **Ukupno** | | | **1.460.000** | |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 4. Podržavati razvoj poduzetničke infrastrukture** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | | **Rok izvršenja** | | | | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | | | | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | | | | **PJI2** | | | | **Usvaja se3** | | | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM** | | | | |
| *(Da/Ne)* | | | Izvori | | | Iznos | |
| 4.1. Podržati razvoj poduzetničkih zona. | | 2022. | | | | Usvojen Program poticaja za razvoj poduzetničkih zona | | | | Sektor za poduzetništvo | | | | - | | | | Da | | | **Budžetska sredstva** | | | 2.050.000 | |
| **Kreditna sredstva** | | |  | |
| **Sredstva EU** | | |  | |
| **Ostale donacije** | | |  | |
| **Ostala sredstva** | | |  | |
| **Ukupno:** | | | 2.050.000 | |
| 4.2. Podržati razvoj poduzetničkih potpornih institucija. | | 2022. | | | | Usvojen Program poticaja za razvoj poduzetničkih potpornih institucija | | | | Sektor za razvoj | | | | - | | | | Da | | | **Budžetska sredstva** | | | 210.000 | |
| **Kreditna sredstva** | | |  | |
| **Sredstva EU** | | |  | |
| **Ostale donacije** | | |  | |
| **Ostala sredstva** | | |  | |
| **Ukupno** | | | 210.000 | |
| **Ukupno za program (mjeru) 4.** | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | **Budžetska sredstva** | | | 2.260.000 | |
| **Kreditna sredstva** | | |  | |
| **Sredstva EU** | | |  | |
| **Ostale donacije** | | |  | |
| **Ostala sredstva** | | |  | |
| **Ukupno** | | | **2.260.000** | |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 5. Pružati podršku malim i srednjim preduzećima na poboljšanju energijske efikasnosti i principa „zelene ekonomije“ i „ekologizacije** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program: Strategija razvoja Federacije BiH 2021-2027.; 3.3.2.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | | **Rok izvršenja** | | | | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | | | | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | | | | **PJI2** | | | | **Usvaja se3** | | | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM** | | | | |
| *(Da/Ne)* | | | Izvori | | | Iznos | |
| 5.1. Putem Razvojne banke, pod povoljnim uslovima, kreditirati MSP za uvođenje cirkularne ekonomije i poboljšanje energijske efikasnosti. | | 2022. | | | | Obezbjeđena kreditna linija za MSP za uvođenje čistih tehnologija i poboljšanje energijske efikasnosti | | | | Sektori razvoj i Sektor za poduzetništvo | | | |  | | | |  | | | **Budžetska sredstva** | | | 250.000 | |
| **Kreditna sredstva** | | |  | |
| **Sredstva EU** | | |  | |
| **Ostale donacije** | | |  | |
| **Ostala sredstva** | | |  | |
| **Ukupno:** | | | 250.000 | |
| 5.2. Subvencionirati energetske audite i uvođenje standarda kvalitete u MSP | | 2022. | | | | Usvojen program za subvencioniranje energetskih audita i uvođenje standarda kvalitete u MSP | | | | Sektori razvoj i Sektor za poduzetništvo | | | | - | | | | Da | | | **Budžetska sredstva** | | | 110.000 | |
| **Kreditna sredstva** | | |  | |
| **Sredstva EU** | | |  | |
| **Ostale donacije** | | |  | |
| **Ostala sredstva** | | |  | |
| **Ukupno** | | | 110.000 | |
| 5.3. Aktivno učestvovati u programima i inicijativama WB, EBRD-a, OECD-a, UNDP-a, GIZ-a | | 2022. | | | | MSP, I&R i mezo institucije imaju koristi od EU i ostalih međunarodnih programa podrške inovacijama | | | | Sektori razvoj, Sektor za poduzetništvo i Sektor za obrt | | | | - | | | | Ne | | | **Budžetska sredstva** | | | 80.000 | |
| **Kreditna sredstva** | | |  | |
| **Sredstva EU** | | |  | |
| **Ostale donacije** | | |  | |
| **Ostala sredstva** | | |  | |
| **Ukupno** | | | 80.000 | |
| 5.4. Aktivno učestvovati u programiranju IPA III za BiH i Zapadni Balkan (istraživanje i iskorištavanje prilika iz EIP-a i Zelene agende za Zapadni Balkan) | | 2022. | | | | MSP, I&R i mezo institucije imaju koristi od EU i ostalih međunarodnih programa podrške inovacijama | | | | Sektori razvoj, Sektor za poduzetništvo i Sektor za obrt | | | | - | | | | Ne | | | **Budžetska sredstva** | | | 80.000 | |
| **Kreditna sredstva** | | |  | |
| **Sredstva EU** | | |  | |
| **Ostale donacije** | | |  | |
| **Ostala sredstva** | | |  | |
| **Ukupno** | | | 80.000 | |
| **Ukupno za program (mjeru) 5.** | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | **Budžetska sredstva** | | | 520.000 | |
| **Kreditna sredstva** | | |  | |
| **Sredstva EU** | | |  | |
| **Ostale donacije** | | |  | |
| **Ostala sredstva** | | |  | |
| **Ukupno** | | | **520.000** | |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 6. Strateško upravljanje i administracija** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | | | | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | | | | **Nosilac**  (najmanji organizacioni dio) | | | | **PJI2** | | | | **Usvaja se3** | | | | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM** | | | | |
| (Da/Ne) | | | | Izvori | | | | Iznos |
| 6.1 Izrada normativno – pravnih i općih akata | Kontinuirano | | | | Izrađeni normativno – pravni i opći akti | | | | Odsjek za opće i pravne poslove | | | |  | | | |  | | | | **Budžetska sredstva** | | | | 110.000 |
| **Kreditna sredstva** | | | |  |
| **Sredstva EU** | | | |  |
| **Ostale donacije** | | | |  |
| **Ostala sredstva** | | | |  |
| **Ukupno** | | | | 110.000 |
| 6.2 Izrada finansijskih izvještaja | Kontinuirano | | | | Izrađeni finansijski izvještaji | | | | Sektor za financijske, pravne i opće poslove | | | |  | | | |  | | | | **Budžetska sredstva** | | | | 100.000 |
| **Kreditna sredstva** | | | |  |
| **Sredstva EU** | | | |  |
| **Ostale donacije** | | | |  |
| **Ostala sredstva** | | | |  |
| **Ukupno** | | | | 100.000 |
| 6.3 Izrada planova i izvješća | Kontinuirano | | | | Izrađeni planovi i izvješća | | | | Sektor za financijske, pravne i opće poslove, kabinet ministra, sekretar | | | |  | | | |  | | | | **Budžetska sredstva** | | | | 100.000 |
| **Kreditna sredstva** | | | |  |
| **Sredstva EU** | | | |  |
| **Ostale donacije** | | | |  |
| **Ostala sredstva** | | | |  |
| **Ukupno** | | | | 100.000 |
| 6.4 Informisanje javnosti o radu ministarstva | Kontinuirano | | | | Informisana javnost o radu ministarstva | | | | Kabinet ministra | | | |  | | | |  | | | | **Budžetska sredstva** | | | | 104.735 |
| **Kreditna sredstva** | | | |  |
| **Sredstva EU** | | | |  |
| **Ostale donacije** | | | |  |
| **Ostala sredstva** | | | |  |
| **Ukupno** | | | | 104.735 |
| **Ukupno za program (mjeru) 6.** |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | **Budžetska sredstva** | | | | 414.735 |
| **Kreditna sredstva** | | | |  |
| **Sredstva EU** | | | |  |
| **Ostale donacije** | | | |  |
| **Ostala sredstva** | | | |  |
| **Ukupno** | | | | **414.735** |

**Napomena:**

1 Program (mjera), naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, prenose se iz trogodišnjeg plana rada.

2 PJI status se unosi samo za projekte iz Programa javnih investicija i to za kandidovane projekte se unosi (K); za odobrene projekte se unosi (O); za projekte koji su u implementaciji unosi se (I).

3 Vlada FBiH/vlada kantona /načelnik/gradonačelnik JLS usvaja (Da/Ne).

**B3. Plan izrade propisa po programima (mjerama)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv propisa** | **Planirani rok za pripremu** | **Predlagač propisa** | **Da li je potrebno usklađivanje sa pravnim naslijeđem EU** | **Razlozi za donošenje** |
| **Program (mjera) 1. Olakšati i ubrzati procese ulaska u poslovnu aktivnost i izlaska iz nje** | | | | | |
| **A. Propisi za koje se neće provoditi sveobuhvatna procjena uticaja** | | | | | |
| 1. | Zakon o poticanju razvoja male privrede | 2022. | Ministarstvo | Da | Cilj usklađivanje zakonske osnove sa preporukama EC i Akta o malom biznisu („Small Business Act" for Europe – SBA). |
| 2. | Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi | 2022. | Ministarstvo | Da | Cilj definirati sve vidove poduzetničke infrastrukture i vrste potpora za poduzetničku infrastrukturu |
| 3. | Zakona o socijalnom poduzetništvu | 2022. | Ministarstvo | Da | Cilj je definisati pojam, ciljeve i načela socijalnog poduzetništva, kao i uslove za sticanje statusa socijalnog poduzeća, mjere za razvoj društvenih/socijalnih poduzeća, i druga pitanja od značaja za društveno/socijalno poduzetništvo i društvena poduzeća u Federaciji BiH. |